OBZORNIK, 20.3.2000
Naslov: ZAMUDO BODO SKUŠALI NADOKNADITI

Napoved za voditelja:

1. marca 1999 so na dvorišču termo elektrarne v Brestanici zabrneli gradbeni stroji, saj se je začela postavitev dveh novih plinskih turbin 2 x 114 MW, s katero bo ta pokrivala slovenske potrebe po manjkajoči vršni energiji ter služila za rezervo v sistemu. Zaradi zamude pri dobavi obeh turbin in drugih materialov, delno pa tudi zaradi vremena, je prišlo pri gradnji do manjše zamude, ki jo bodo v teh dneh skušali nadoknaditi s podaljšanim delovnim časom. 

Telop
Iz Brestanice: Goran Rovan


Snemalec: Jože Grajžl


Takole je izgledala brestaniška elektrarna pred petimi leti, ko so se začele priprave za njeno modernizacijo in razširitev, takšna pa je slika danes, ko je  na gradbišču okoli dvesto gradbenih delavcev in monterjev.

Telop
BOGDAN BARBIČ – vodja sektorja za razvoj in investicije TE Brestanica

9.42

20
Končujejo se gradbena dela……

………intenzivna montaža (kot sem že omenil)…….

………pričenjajo testiranja.


Da bi vsaj delno nadoknadili zamujeno, bodo s 27. marcem prešli na troizmenski delovni čas in bodo delali tudi ponoči. 

Telop
BOGDAN BARBIČ – vodja sektorja za razvoj in investicije TE Brestanica

9.14

19
Deloma se bo zamuda nadoknadila……

……….roki dali ulovit.


V termo elektrarni predvidevajo, da bi s poskusnim obratovanjem začeli v začetku junija. Ker je predviden pričetek rednega obratovanja v poletnih mesecih, ko ni večjih potreb po električni energiji, tudi morebitna zamuda ne bo povzročila dodatnih stroškov. 
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